## Plan general
Sección | Detalle
Objetivo de la prueba | Validar que las funcionalidades del e-commerce de frutos secos cumplan con los criterios de aceptación definidos en las historias de usuario.
Alcance de la prueba | Registro/login, navegación, catálogo de productos, gestión de productos, integración front-back, pasarela de pago, validación de procesos AS-IS y TO-BE, entrega de documentación final.
Tipos de pruebas | Funcionales, integración, regresión, aceptación, usabilidad, seguridad, documental.
Criterios de aceptación | Basados en cada historia de usuario. Cada funcionalidad debe cumplir con sus condiciones “Dado/Cuando/Entonces”.
Estrategia de pruebas | Pruebas manuales y automatizadas. Priorización por valor al cliente y riesgo técnico. Ejecución por sprint. Retesting en cada iteración.
Responsables | QA Lead, desarrolladores, Product Owner, clienta (validación final).
Ambientes de prueba | Desarrollo, QA, staging. Configurados con base de datos simulada y credenciales de prueba.
Datos de prueba | Usuarios ficticios, productos de ejemplo, credenciales sandbox para pagos, flujos simulados de negocio.

## Casos de prueba
ID Historia | Funcionalidad | Criterio de Aceptación | Tipo de Prueba | Caso de Prueba | Resultado Esperado | Estado | Observaciones
WDH-17 | Registro/Login | Validación y autenticación funcional | Funcional | Usuario completa formulario y envía login | Se genera sesión/token y redirige a área privada | Pendiente | —
WDH-30 | Gestión de productos | Permisos de administrador validados | Seguridad | Usuario sin rol admin intenta acceder | Acceso bloqueado | Pendiente | —
WDH-13 | Catálogo | Conexión catálogo-BD funcional | Integración | Frontend consulta BD y muestra productos | Productos reales con fotos y precios | Pendiente | —
WDH-37 | Navegación | Test de usabilidad superado | Usabilidad | Usuario busca producto en test | Tasa de éxito alta, issues mínimos | Pendiente | —
WDH-41 | Pago en línea | Transacciones sandbox exitosas | Integración | Simular pago con tarjeta en entorno de prueba | Transacción confirmada y recibo generado | Pendiente | —
WDH-57 | Sistema confiable | Retesting y estabilidad verificados | Regresión | Ejecutar pruebas finales en versión candidata | Todas las funciones críticas pasan sin errores | Pendiente | —
WDH-52 | Validación final | Firma/aceptación final de la clienta | Aceptación | Revisar checklist y obtener confirmación | Aceptación registrada en Jira o por email | Pendiente | —
WDH-46 | QA general | Ejecución de pruebas QA | Funcional / Regresión | Ejecutar casos definidos en plan de pruebas | Resultados registrados y bugs reportados | Pendiente | —
WDH-83 | Cierre del proyecto | Acta de cierre y presentación final | Documental / Validación | Validar entrega final con cliente | Acta aprobada y archivada | Pendiente | —
WDH-79 | Despliegue | Validación técnica de despliegue | Técnica / Simulación | Ejecutar despliegue de prueba | Procedimiento exitoso y lecciones registradas | Pendiente | —
WDH-76 | Manual de usuario | Validación del manual con la clienta | Usabilidad / Aceptación | Revisar claridad del manual y aplicar feedback | Manual validado o corregido | Pendiente | —
WDH-72 | Seguimiento del proyecto | Burndown charts implementados | Métricas / Visualización | Configurar burndown por sprint y actualizar | Gráfico refleja progreso real por sprint | Pendiente | —
WDH-72 | Seguimiento del proyecto | Actualización periódica | Métricas / Visualización | Actualizar burndown al final de cada sprint | Métricas reflejan avance y permiten ajustes | Pendiente | —
WDH-68 | Arquitectura | Revisión y aprobación por clienta | Técnica / Documental | Presentar documento 4+1 al cliente | Aprobación registrada y comentarios archivados | Pendiente | —
WDH-62 | Inicio del proyecto | Visión validada por stakeholders | Aceptación / Documental | Presentar acta inicial y recoger feedback | Visión aceptada y documento actualizado | Pendiente | —
WDH-17 | Registro/Login | Validación de campos obligatorios | Funcional | Intentar enviar formulario vacío | Se muestran mensajes de error por campo requerido | Pendiente | —
WDH-17 | Registro/Login | Autenticación con credenciales válidas | Funcional | Iniciar sesión con usuario y contraseña correctos | Redirección a página privada y sesión activa | Pendiente | —
WDH-30 | Gestión de productos | Acceso restringido a usuarios sin rol admin | Seguridad | Usuario sin permisos intenta acceder al panel | Acceso denegado con mensaje de error | Pendiente | —
WDH-30 | Gestión de productos | Edición de producto por administrador | Funcional | Admin modifica nombre y precio de producto | Cambios guardados y visibles en catálogo | Pendiente | —
WDH-13 | Catálogo | Visualización de productos desde BD | Integración | Frontend consulta API y muestra productos | Lista con nombre, imagen, precio y stock | Pendiente | —
WDH-13 | Catálogo | Filtro por categoría | Funcional | Usuario selecciona categoría “Frutos secos” | Solo se muestran productos de esa categoría | Pendiente | —
WDH-41 | Pago en línea | Validación de transacción real | Integración | Ejecutar pago con tarjeta en entorno controlado | Transacción exitosa y recibo generado | Pendiente | —
WDH-41 | Pago en línea | Manejo de error en pago rechazado | Funcional | Simular pago con tarjeta inválida | Mensaje de error y opción de reintentar | Pendiente | —
WDH-57 | Sistema confiable | Métricas de confiabilidad aceptables | Regresión | Monitorear errores por sesión en staging | Métricas dentro de umbral definido | Pendiente | —
WDH-52 | Validación final | Checklist de aceptación completado | Aceptación | Revisar ítems del checklist con la clienta | Todos los ítems marcados y observaciones registradas | Pendiente | —
WDH-46 | QA general | Cierre de fallos críticos | Regresión | Reejecutar pruebas tras corrección de bugs | Todos los casos críticos pasan sin errores | Pendiente | —
WDH-83 | Cierre del proyecto | Informe de retrospectiva final entregado | Documental | Redactar y compartir informe con stakeholders | Documento archivado y accesible | Pendiente | —
WDH-79 | Despliegue | Plan de continuidad y respaldo | Técnica | Validar procedimientos de recuperación | Servicio puede restaurarse según plan | Pendiente | —
WDH-76 | Manual de usuario | Manual cubre funcionalidades principales | Usabilidad | Revisar que cada función tenga explicación clara | Manual completo y comprensible | Pendiente | —
WDH-72 | Seguimiento del proyecto | Plan de lanzamiento documentado | Documental | Verificar hitos y fechas en el plan | Documento accesible y aprobado | Pendiente | —
WDH-68 | Arquitectura | Documento 4+1 completo | Técnica | Revisar que las 5 vistas estén presentes | Documento técnico disponible para revisión | Pendiente | —
WDH-62 | Inicio del proyecto | Acta inicial redactada | Documental | Verificar que se documentó visión y alcance | Acta accesible para stakeholders | Pendiente | —
WDH-37 | Navegación | Accesibilidad desde navbar | Usabilidad | Probar navegación entre secciones desde menú principal | Todas las rutas funcionan y redirigen correctamente | Pendiente | —
WDH-37 | Navegación | Responsive en dispositivos móviles | Usabilidad | Probar navegación en pantalla móvil | Menú se adapta y navegación es fluida | Pendiente | —
WDH-46 | QA general | Pruebas cruzadas entre módulos | Funcional / Regresión | Validar flujo completo: login → catálogo → carrito → pago | Flujo completo sin errores ni bloqueos | Pendiente | —
WDH-46 | QA general | Validación de errores esperados | Funcional | Ingresar datos inválidos en formularios | Mensajes de error claros y controlados | Pendiente | —
WDH-76 | Manual de usuario | Validación de formato y claridad | Usabilidad / Aceptación | Revisar que el manual tenga estructura clara y ejemplos | Manual entendible por usuarios no técnicos | Pendiente | —
WDH-76 | Manual de usuario | Revisión por la clienta | Aceptación | Enviar manual y recoger feedback | Aprobación registrada o ajustes solicitados | Pendiente | —
WDH-79 | Despliegue | Validación en ambiente productivo | Técnica / Simulación | Acceder a la app desde dominio final | App disponible y sin errores críticos | Pendiente | —
WDH-79 | Despliegue | Prueba de rollback | Técnica | Simular fallo y restaurar versión anterior | Sistema vuelve a estado estable | Pendiente | —
WDH-83 | Cierre del proyecto | Presentación final al cliente | Validación | Mostrar funcionalidades completas y documentación | Cliente valida entrega final | Pendiente | —
WDH-83 | Cierre del proyecto | Archivos entregables listos | Documental | Verificar que todos los entregables estén disponibles | Carpeta final con manual, acta, evidencias | Pendiente | —