## sprints
Sprint | Fechas | ID HU | Descripción HU | Actividad | Epica | Estado | Responsables | Prioridad
Sprint 1 | 18 ago - 1 sep | WDH-7 | Como clienta, quiero que se documenten mis procesos actuales (AS-IS), para que el equipo entienda cómo funciona mi negocio hoy | Levantamiento de procesos actuales | Análisis y Requerimientos | Terminado | Todo el equipo | Alta
|  |  |  | Reuniones con clienta para validar flujos AS-IS |  | Terminado | Todo el equipo | Alta
|  |  |  | Documentación en diagramas de procesos |  | Terminado | Todo el equipo | Alta
|  | WDH-42 | Como equipo de desarrollo, quiero que exista un backlog inicial, para priorizar y planificar funcionalidades | Definición inicial de features | Análisis y Requerimientos | Terminado | Todo el equipo | Alta
|  |  |  | Creación del backlog en Jira |  | Terminado | Todo el equipo | Alta
|  |  |  | Priorización con la clienta |  | Terminado | Todo el equipo | Alta
|  | WDH-62 | Como equipo, quiero acta de proyecto y visión de producto, para alinear objetivos | Redactar acta inicial | Documentación y Gestión | Terminado | Todo el equipo | Alta
|  |  | Como equipo, quiero acta de proyecto y visión de producto, para alinear objetivos | Validación de visión del producto |  | Terminado | Todo el equipo | Alta
Sprint 2 | 1 sep - 15 sep | WDH-29 | Como clienta, quiero visualizar los procesos futuros (TO-BE), para saber cómo operará la tienda online | Diseño de procesos TO-BE | Análisis y Requerimientos | Terminado | Todo el equipo | Alta
|  |  |  | Validación con clienta |  | Terminado | Todo el equipo | Alta
|  |  |  | Actualización de documentación |  | Terminado | Todo el equipo | Alta
|  | WDH-9 | Como clienta, quiero ver prototipos de la página principal y catálogo, para validar diseño antes del desarrollo | Crear mockups página principal | Diseño y Desarrollo | Terminado | Todo el equipo | Alta
|  |  | Como clienta, quiero ver prototipos de la página principal y catálogo, para validar diseño antes del desarrollo | Crear mockups catálogo |  | Terminado | Todo el equipo | Alta
|  |  | Como clienta, quiero ver prototipos de la página principal y catálogo, para validar diseño antes del desarrollo | Validación con clienta |  | Terminado | Todo el equipo | Alta
Sprint 3 | 15 sep - 29 sep | WDH-60 | Como clienta, quiero que las historias de usuario tengan criterios de aceptación, para saber qué se entregará | Redacción de HU en Jira | Análisis y Requerimientos | Terminado | Todo el equipo | Alta
|  |  | Como clienta, quiero que las historias de usuario tengan criterios de aceptación, para saber qué se entregará | Definir criterios de aceptación |  | Terminado | Todo el equipo | Alta
|  |  | Como clienta, quiero que las historias de usuario tengan criterios de aceptación, para saber qué se entregará | Revisión con la clienta |  | Terminado | Todo el equipo | Alta
|  | WDH-13 | Como usuario, quiero visualizar catálogo de productos con fotos y precios, para conocer la oferta | Definir modelo de datos productos | Diseño y Desarrollo | Terminado | Todo el equipo | Alta
|  |  | Como usuario, quiero visualizar catálogo de productos con fotos y precios, para conocer la oferta | Implementar vista catálogo en frontend |  | Pendiente | Todo el equipo | Alta
|  |  | Como usuario, quiero visualizar catálogo de productos con fotos y precios, para conocer la oferta | Conectar catálogo a base de datos |  | Pendiente | Todo el equipo | Alta
|  | WDH-68 | Como comité, quiero arquitectura preliminar (Modelo 4+1), para evaluar solidez técnica | Definir modelos de arquitectura | Documentación y Gestión | Terminado | Todo el equipo | Alta
|  |  | Como comité, quiero arquitectura preliminar (Modelo 4+1), para evaluar solidez técnica | Redacción documento 4+1 |  | Terminado | Todo el equipo | Alta
|  |  | Como comité, quiero arquitectura preliminar (Modelo 4+1), para evaluar solidez técnica | Revisión comité |  | Pendiente | Todo el equipo | Alta
Sprint 4 | 29 sep - 13 oct | WDH-17 | Como usuario, quiero registrarme e iniciar sesión, para comprar con una cuenta personalizada | Implementar API de usuarios | Diseño y Desarrollo | Pendiente | Todo el equipo | Alta
|  |  | Como usuario, quiero registrarme e iniciar sesión, para comprar con una cuenta personalizada | Crear vista de login/registro |  | Pendiente | Todo el equipo | Alta
|  |  | Como usuario, quiero registrarme e iniciar sesión, para comprar con una cuenta personalizada | Validación de datos de usuario |  | Pendiente | Todo el equipo | Alta
|  | WDH-22 | Como administradora, quiero gestionar productos (crear/editar/eliminar), para mantener catálogo actualizado | API CRUD de productos | Diseño y Desarrollo | Pendiente | Todo el equipo | Alta
|  |  | Como administradora, quiero gestionar productos (crear/editar/eliminar), para mantener catálogo actualizado | Vista de gestión de productos |  | Pendiente | Todo el equipo | Alta
|  |  | Como administradora, quiero gestionar productos (crear/editar/eliminar), para mantener catálogo actualizado | Validación de permisos de administrador |  | Pendiente | Todo el equipo | Alta
Sprint 5 | 13 oct - 27 oct | WDH-30 | Como sistema, quiero conectar frontend con backend, para mostrar información actualizada | Configurar endpoints API | Diseño y Desarrollo | Pendiente | Todo el equipo | Alta
|  |  | Como sistema, quiero conectar frontend con backend, para mostrar información actualizada | Conectar React (u otro framework) al backend |  | Pendiente | Todo el equipo | Alta
|  |  | Como sistema, quiero conectar frontend con backend, para mostrar información actualizada | Pruebas de integración Front–Back |  | Pendiente | Todo el equipo | Alta
|  | WDH-41 | Como usuario, quiero pagar en línea con tarjeta/débito, para finalizar compra | Integrar pasarela de pago | Integraciones y Testing | Pendiente | Todo el equipo | Alta
|  |  | Como usuario, quiero pagar en línea con tarjeta/débito, para finalizar compra | Pruebas sandbox pasarela |  | Pendiente | Todo el equipo | Alta
|  |  | Como usuario, quiero pagar en línea con tarjeta/débito, para finalizar compra | Validación transacciones reales |  | Pendiente | Todo el equipo | Alta
|  | WDH-37 | Como usuario, quiero navegar fácilmente por la página, para tener buena experiencia de compra | Ajustes UI/UX finales | Diseño y Desarrollo | Pendiente | Todo el equipo | Alta
|  |  | Como usuario, quiero navegar fácilmente por la página, para tener buena experiencia de compra | Test de usabilidad |  | Pendiente | Todo el equipo | Alta
|  |  | Como usuario, quiero navegar fácilmente por la página, para tener buena experiencia de compra | Corrección de feedback cliente |  | Pendiente | Todo el equipo | Alta
Sprint 6 | 27 oct - 10 nov | WDH-72 | Como equipo, quiero un Release Plan y burndown charts, para monitorear avances | Crear Release Plan | Documentación y Gestión | Pendiente | Todo el equipo | Alta
|  |  | Como equipo, quiero un Release Plan y burndown charts, para monitorear avances | Implementar burndown charts |  | Pendiente | Todo el equipo | Alta
|  |  | Como equipo, quiero un Release Plan y burndown charts, para monitorear avances | Actualizar en cada sprint |  | Pendiente | Todo el equipo | Alta
|  | WDH-52 | Como clienta, quiero aprobar criterios de aceptación finales, para validar el sistema | Revisión con clienta | Integraciones y Testing | Pendiente | Todo el equipo | Alta
|  |  | Como clienta, quiero aprobar criterios de aceptación finales, para validar el sistema | Checklist de aceptación |  | Pendiente | Todo el equipo | Alta
|  |  | Como clienta, quiero aprobar criterios de aceptación finales, para validar el sistema | Firma de validación |  | Pendiente | Todo el equipo | Alta
Sprint 7 | 10 nov - 24 nov | WDH-46 | Como clienta, quiero pruebas QA, para asegurar que todo funcione antes de lanzarlo | Crear plan de pruebas | Integraciones y Testing | Pendiente | Todo el equipo | Alta
|  |  | Como clienta, quiero pruebas QA, para asegurar que todo funcione antes de lanzarlo | Diseñar matriz de pruebas |  | Pendiente | Todo el equipo | Alta
|  |  | Como clienta, quiero pruebas QA, para asegurar que todo funcione antes de lanzarlo | Ejecutar pruebas QA |  | Pendiente | Todo el equipo | Alta
|  | WDH-57 | Como usuario, quiero un sistema confiable y sin errores, para que mi experiencia de compra sea satisfactoria | Registro de bugs | Integraciones y Testing | Pendiente | Todo el equipo | Alta
|  |  | Como usuario, quiero un sistema confiable y sin errores, para que mi experiencia de compra sea satisfactoria | Corrección de errores |  | Pendiente | Todo el equipo | Alta
|  |  | Como usuario, quiero un sistema confiable y sin errores, para que mi experiencia de compra sea satisfactoria | Retesting final |  | Pendiente | Todo el equipo | Alta
|  | WDH-76 | Como clienta, quiero manual de usuario, para aprender a usar la página | Redacción de manual de usuario | Documentación y Gestión | Pendiente | Todo el equipo | Alta
|  |  | Como clienta, quiero manual de usuario, para aprender a usar la página | Validación con clienta |  | Pendiente | Todo el equipo | Alta
|  | WDH-79 | Como equipo, quiero guía de despliegue y plan de continuidad, para asegurar funcionamiento tras entrega | Redacción guía de despliegue | Documentación y Gestión | Pendiente | Todo el equipo | Alta
|  |  | Como equipo, quiero guía de despliegue y plan de continuidad, para asegurar funcionamiento tras entrega | Plan de continuidad |  | Pendiente | Todo el equipo | Alta
|  |  | Como equipo, quiero guía de despliegue y plan de continuidad, para asegurar funcionamiento tras entrega | Validación técnica |  | Pendiente | Todo el equipo | Alta
Sprint 8 | 24 nov - 8 dic | WDH-83 | Como comité, quiero informe de retrospectiva final y acta de cierre, para evaluar el proyecto | Informe retrospectiva | Documentación y Gestión | Pendiente | Todo el equipo | Alta
|  |  | Como comité, quiero informe de retrospectiva final y acta de cierre, para evaluar el proyecto | Acta de cierre |  | Pendiente | Todo el equipo | Alta
|  |  | Como comité, quiero informe de retrospectiva final y acta de cierre, para evaluar el proyecto | Preparación presentación final |  | Pendiente | Todo el equipo | Alta