## Registro
Sprint | Fecha | HU trabajadas | Continue (Qué ayudó) | Stop (Qué detuvo) | Invent (Qué hacer diferente) | Act (Acciones a seguir) | Responsable | Estado
Sprint 1 | 18 ago - 1 sep | HU-01, HU-02, HU-03 | Buen levantamiento de procesos y definición backlog | Tiempo limitado en validación | Mejorar documentación y actas en menor tiempo | Hacer plantillas rápidas para acta y backlog | Scrum Master | Cerrado
Sprint 2 | 1 sep - 15 sep | HU-04, HU-05 | Validación de procesos TO-BE, prototipos aprobados | Cambios frecuentes en diseño | Definir criterios claros antes de prototipar | Hacer checklist de diseño previo | QA Team | Cerrado
Sprint 3 | 15 sep - 29 sep | HU-06, HU-07, HU-08 | HU con criterios de aceptación, avance en catálogo | Retraso en arquitectura | Dedicar más tiempo a revisiones técnicas | Planificar revisión de comité más temprano | Dev Team | Cerrado
Sprint 4 | 29 sep - 13 oct | HU-09, HU-10 | Registro/Login funcional, CRUD productos iniciado | Problemas con validación de datos | Hacer pruebas unitarias más temprano | Incluir QA en la definición de tareas | Dev Team | Cerrado
Sprint 5 | 13 oct - 27 oct | HU-11, HU-12, HU-13 | Conexión front-back establecida, pruebas de pago sandbox | Integración con pasarela compleja | Revisar integración en entornos de prueba | Hacer pruebas de stress a la pasarela | Dev Team | Cerrado
Sprint 6 | 27 oct - 10 nov | HU-14, HU-15 | Release plan claro, criterios de aceptación revisados | Falta de actualización diaria en burndown | Usar standups más efectivos | Integrar seguimiento automático en Jira | Equipo | Cerrado
Sprint 7 | 10 nov - 24 nov | HU-16, HU-17, HU-18, HU-19 | QA ejecutado, bugs resueltos, manual de usuario entregado | Falta de tiempo para retesting | Planificar QA más temprano | Hacer smoke testing antes de QA formal | Equipo | Pendiente
Sprint 8 | 24 nov - 8 dic | HU-20 | Informe de retrospectiva, acta de cierre | Ajustes de última hora | Hacer retrospectiva previa al cierre | Preparar presentación final con más tiempo | Equipo | Pendiente