## Sheet1
Feature | Initial Estimate | Sprint 1 | Sprint 2 | Week 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8 | Hours Left
Análisis y Requerimientos | 85 | 26 | 20 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseño y Desarrollo | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 30 | 15 | 10 | 0
Integraciones y Testing | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 25 | 15 | 0
Documentación y Gestión | 50 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0
Settting | Start | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8
Planned Hours |  | 39.375 | 39.375 | 39.375 | 39.375 | 39.375 | 39.375 | 39.375 | 39.375
Actual Hours |  | 26 | 25 | 33 | 41 | 50 | 65 | 45 | 30
Remaining Effort | 315 | 289 | 264 | 231 | 190 | 140 | 75 | 30 | 0
Ideal Burndown | 315 | 275.625 | 236.25 | 196.875 | 157.5 | 118.125 | 78.75 | 39.375 | 0