## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Historias de usuario y criterios de aceptación
Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
WDH-7 | Como clienta | Quiero que se documenten mis procesos actuales (AS-IS) | Para que el equipo entienda cómo funciona mi negocio hoy | Levantamiento AS-IS completado | Dado que el equipo ha llevado a cabo sesiones de levantamiento con la clienta | Cuando se registran todos los flujos y actividades detectadas | Entonces existe un documento inicial con los procesos AS-IS (diagramas) que refleja el estado actual
|  |  |  | Diagramas AS-IS entregados | Dado que se completó el levantamiento | Cuando se generan diagramas (p.ej. BPMN o flujo) y se alojan en repositorio | Entonces los diagramas están disponibles para revisión y edición por el equipo
|  |  |  | Validación AS-IS por la clienta | Dado que los diagramas AS-IS fueron presentados a la clienta | Cuando se realiza la reunión de validación y se recogen comentarios | Entonces la clienta aprueba (o solicita cambios) y la aprobación queda registrada en Jira/comentario o acta
WDH-37 | Como usuario | Quiero navegar fácilmente por la página | Para tener buena experiencia de compra | Ajustes UI/UX aplicados | Dado que se recibieron recomendaciones de usabilidad | Cuando se implementan los cambios acordados en la navegación | Entonces la navegación es coherente y los elementos principales accesibles
|  |  |  | Test de usabilidad superado | Dado que se definieron tareas de usabilidad (p.ej. encontrar producto) | Cuando usuarios realizan las tareas en test de usabilidad | Entonces la tasa de éxito y tiempos son aceptables y se registran issues mínimos
|  |  |  | Feedback corregido | Dado que se recogió feedback del cliente/usuarios | Cuando se aplican correcciones derivadas del test | Entonces los problemas reportados quedan resueltos y cerrados en Jira
WDH-30 | Como sistema | Quiero conectar frontend con backend | Para mostrar información actualizada | Endpoints configurable y documentado | Dado que el backend expone APIs necesarias | Cuando se publican endpoints y su documentación (URLs, métodos, payload) | Entonces el frontend puede consumirlos según la documentación
|  |  |  | Integración Front-Back exitosa | Dado que el frontend está implementado | Cuando el frontend realiza llamadas a los endpoints y procesa respuestas | Entonces la información en la interfaz refleja datos actualizados del backend
|  |  |  | Pruebas de integración completas | Dado que existen escenarios clave (listar productos, login, carrito) | Cuando se ejecutan pruebas end-to-end de integración | Entonces las pruebas pasan y no hay errores críticos en la comunicación
WDH-30 | Como administradora | Quiero gestionar productos (crear/editar/eliminar) | Para mantener catálogo actualizado | API CRUD de productos operativa | Dado que se definieron los endpoints CRUD | Cuando se realizan llamadas Create/Read/Update/Delete en ambiente de prueba | Entonces las operaciones CRUD funcionan y persisten en la BD
|  |  |  | Vista de gestión de productos implementada | Dado que existe API CRUD | Cuando el administrador usa la UI para crear/editar/eliminar productos | Entonces la UI realiza acciones y los cambios se reflejan en el catálogo
|  |  |  | Permisos de administrador validados | Dado que hay roles definidos | Cuando un usuario sin rol admin intenta acceder a la gestión | Entonces el acceso está bloqueado y solo admins pueden gestionar productos
WDH-17 | Como usuario | Quiero registrarme e iniciar sesión | Para comprar con una cuenta personalizada | API de usuarios implementada | Dado que se definieron endpoints de auth | Cuando se exponen endpoints de registro, login y gestión básica en el backend | Entonces los endpoints responden correctamente a peticiones (200/201) en ambiente de prueba
|  |  |  | Vistas de registro/login implementadas | Dado que el diseño está aprobado | Cuando se publica la interfaz de registro y login en frontend | Entonces el usuario puede completar formulario y enviarlo
|  |  |  | Validación y autenticación funcional | Dado que el usuario completa formulario con datos válidos | Cuando envía registro o login | Entonces se crea cuenta (registro) y el usuario recibe sesión/token (login) y es redirigido a su área privada
WDH-9 | Como clienta | Quiero ver prototipos de la página principal y catálogo | Para validar diseño antes del desarrollo | Mockup página principal creado | Dado que se definieron requerimientos de UI | Cuando se diseña y entrega el mockup de la página principal | Entonces existe un mockup funcional y con anotaciones listo para revisión
|  |  |  | Mockup catálogo creado | Dado que se definieron requerimientos del catálogo | Cuando se entrega el mockup del catálogo con estructura de producto | Entonces hay un mockup de catálogo disponible para pruebas de usabilidad
|  |  |  | Mockups validados por la clienta | Dado que los mockups están listos | Cuando la clienta realiza la validación en reunión | Entonces la clienta aprueba los mockups o deja comentarios registrados
WDH-13 | Como usuario | Quiero visualizar catálogo de productos con fotos y precios | Para conocer la oferta | Modelo de datos de producto definido | Dado que se requieren campos de producto (nombre, precio, fotos, stock, etc.) | Cuando el equipo documenta el esquema/modelo de datos | Entonces existe un documento de modelo de datos aprobado
|  |  |  | Vista catálogo implementada | Dado que el frontend recibe datos de productos | Cuando se desarrolla la vista que muestra foto, nombre y precio | Entonces la vista muestra correctamente productos de ejemplo
|  |  |  | Conexión catálogo-BD funcional | Dado que la base de datos contiene productos | Cuando el frontend realiza consultas y muestra datos reales | Entonces el catálogo muestra productos reales con fotos y precios actualizados
WDH-29 | Como clienta | Quiero visualizar los procesos futuros (TO-BE) | Para saber cómo operará la tienda online | Diseño TO-BE completado | Dado que el equipo ha diseñado propuestas de procesos futuros | Cuando se documentan los diagramas TO-BE y flujos asociados | Entonces existe documentación TO-BE que describe la operación de la tienda online
|  |  |  | Ajustes TO-BE integrados | Dado que la clienta entrega feedback sobre los TO-BE | Cuando se incorporan los cambios solicitados en los diagramas | Entonces la documentación TO-BE refleja el acuerdo final
|  |  |  | Validación TO-BE por la clienta | Dado que la documentación TO-BE está lista | Cuando se presenta en reunión de validación | Entonces la clienta aprueba la versión TO-BE y la aprobación queda registrada
WDH-42 | Como equipo de desarrollo | Quiero que exista un backlog inicial | Para priorizar y planificar funcionalidades | Backlog inicial creado en Jira | Dado que se definieron features/functionality iniciales | Cuando se crean issues/epics/stories en Jira con descripción mínima | Entonces el backlog inicial está visible en Jira
|  |  |  | Backlog priorizado con clienta | Dado que el backlog inicial existe en Jira | Cuando se realiza la sesión de priorización con la clienta | Entonces cada ítem tiene prioridad asignada y el orden queda reflejado en Jira (campo prioridad/label)
WDH-60 | Como clienta | Quiero que las historias de usuario tengan criterios de aceptación | Para saber qué se entregará | Criterios de aceptación añadidos a los HU | Dado que las historias están redactadas en Jira | Cuando se añade al menos un criterio verificable por historia (Dado/Cuando/Entonces) | Entonces cada HU tiene criterios claros y verificables en su campo correspondiente
|  |  |  | Validación de criterios con la clienta | Dado que los criterios fueron añadidos | Cuando se presentan y discuten con la clienta | Entonces la clienta aprueba o solicita ajuste y la aprobación/feedback queda registrado
WDH-57 | Como usuario | Quiero un sistema confiable y sin errores | Para que mi experiencia de compra sea satisfactoria | Backlog de bugs controlado | Dado que existe un registro de errores en Jira | Cuando se corrigen incidencias críticas y altas priorizadas | Entonces no quedan bugs de severidad crítica abiertos antes del release
|  |  |  | Retesting y estabilidad verificados | Dado que se aplicaron correcciones | Cuando se ejecutan pruebas de regresión final | Entonces todas las funciones críticas pasan y la versión es estable para producción
|  |  |  | Métricas de confiabilidad aceptables | Dado que se definieron métricas (p.ej. errores por sesión) | Cuando se monitorea la versión candidata | Entonces las métricas están dentro de los umbrales acordados (sin errores repetidos críticos)
WDH-52 | Como clienta | Quiero aprobar criterios de aceptación finales | Para validar el sistema | Checklist de aceptación completado | Dado que se definió checklist final | Cuando se completa la revisión con la clienta | Entonces existe un checklist con items marcados y observaciones registradas
|  |  |  | Firma/aceptación final de la clienta | Dado que el checklist está cumplido | Cuando la clienta firma o confirma por escrito la aceptación | Entonces la aceptación final queda registrada (firma, email o comentario en Jira)
WDH-46 | Como clienta | Quiero pruebas QA | Para asegurar que todo funcione antes de lanzarlo | Plan de pruebas documentado | Dado que se acordaron alcance y criterios de calidad | Cuando se redacta el plan de pruebas y la matriz de casos | Entonces existe un plan con casos, criterios de entrada/salida y prioridad
|  |  |  | Ejecución de pruebas QA | Dado que el plan está aprobado | Cuando se ejecutan los casos de prueba (funcionales/regresión) | Entonces los resultados quedan registrados (paso/fallo) y se reportan bugs en Jira
|  |  |  | Cierre de fallos críticos | Dado que se detectaron defectos | Cuando el equipo corrige y se vuelve a probar | Entonces no quedan defectos críticos abiertos
WDH-41 | Como usuario | Quiero pagar en línea con tarjeta/débito | Para finalizar compra | Integración con Mercado Pago o Transbank | Dado que se definió la pasarela de pago | Cuando se integra la pasarela en modo sandbox y se configuran credenciales de prueba | Entonces se pueden simular pagos de prueba correctamente
|  |  |  | Transacciones sandbox exitosas | Dado que se ejecutan pagos de prueba | Cuando se realiza un pago en entorno sandbox | Entonces la pasarela confirma la transacción y devuelve recibo
|  |  |  | Validación transacciones reales | Dado que se dispone de credenciales de producción | Cuando se ejecuta una transacción en etapa controlada | Entonces la transacción real se procesa y se registran comprobantes (y se manejan errores)
WDH-83 | Como comité | Quiero informe de retrospectiva final y acta de cierre | Para evaluar el proyecto | Informe de retrospectiva final entregado | Dado que finalizaron sprints y entregas | Cuando se redacta el informe con aprendizajes, métricas y acciones | Entonces el informe está compartido con stakeholders y archivado
|  |  |  | Acta de cierre y presentación final | Dado que el proyecto alcanzó su cierre | Cuando se prepara acta de cierre y presentación de resultados | Entonces la acta y la presentación son aprobadas por la clienta y el equipo y quedan registradas
WDH-79 | Como equipo | Quiero guía de despliegue y plan de continuidad | Para asegurar funcionamiento tras entrega | Guía de despliegue creada | Dado que hay un entorno de producción definido | Cuando se documentan pasos de despliegue, rollback y requisitos | Entonces existe una guía operativa reproducible para despliegues
|  |  |  | Plan de continuidad y respaldo | Dado que se definieron riesgos y SLA | Cuando se documentan procedimientos de continuidad, backup y recuperación | Entonces el plan permite restaurar el servicio y está validado por el equipo técnico
|  |  |  | Validación técnica de despliegue | Dado que la guía está lista | Cuando se realiza un despliegue de prueba o simulacro | Entonces el procedimiento completa con éxito y las lecciones quedan registradas
WDH-76 | Como clienta | Quiero manual de usuario | Para aprender a usar la página | Manual de usuario redactado | Dado que las funciones están desarrolladas | Cuando se crea la documentación con pasos, pantallas y ejemplos | Entonces existe un manual que cubre funcionalidades principales
|  |  |  | Validación del manual con la clienta | Dado que el manual está disponible | Cuando la clienta revisa y prueba las instrucciones | Entonces la clienta valida que el manual es claro y solicita correcciones si corresponde
WDH-72 | Como equipo | Quiero un Release Plan y burndown charts | Para monitorear avances | Plan de Lanzamiento | Dado que se definieron entregables y fechas | Cuando se documentan hitos, versiones y fechas en el plan | Entonces existe un Lanzamiento Plan accesible y aprobado
|  |  |  | Burndown charts implementados | Dado que se usan sprints para seguimiento | Cuando se configura y actualiza el burndown por sprint | Entonces se puede monitorear el progreso y se actualiza cada sprint
|  |  |  | Actualización periódica | Dado que el equipo trabaja en sprints | Cuando finaliza cada día/sprint se actualizan métricas | Entonces los burndowns reflejan el avance real y permiten acciones correctivas
WDH-68 | Como comité | Quiero arquitectura preliminar (Modelo 4+1) | Para evaluar robustez técnica | Documento 4+1 completo | Dado que se definieron vistas arquitectónicas | Cuando se redactan las 5 vistas (lógica, procesos, despliegue, desarrollo y escenarios) | Entonces el documento 4+1 está disponible para revisión técnica
|  |  |  | Revisión y aprobación por comité | Dado que el documento está publicado | Cuando el comité técnico revisa y aprueba (o solicita ajustes) | Entonces la arquitectura preliminar queda validada y los comentarios registrados
WDH-62 | Como equipo | Quiero acta de proyecto y definición de objetivos | Para establecer metas claras | Acta inicial redactada | Dado que se definieron objetivos y alcance | Cuando se redacta el acta y se documenta la visión del producto | Entonces existe el acta alojada y accesible para stakeholders
|  |  |  | Visión validada por stakeholders | Dado que el acta está disponible | Cuando los stakeholders revisan y aceptan la visión | Entonces la aceptación/feedback queda registrada y el documento actualizado

## Instructivo
Historias de usuario y criterios de aceptación: Instructivo
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la historia | Código que identifica unívocamente a la historia en el proyecto que se esté desarrollando. El formato debe ser elegido por el equipo.
Rol | Es el rol que está desempeñando el usuario cuando utiliza la funcionalidad que se está describiendo. Debe ser lo más especifico posible, describiendo el rol o actor que se está desempeñando. El enunciado puede escribirse como se sigue: Yo como un [Rol], desempeñando el rol de [Rol], como un [Rol], entre otros. Por ejemplo: Yo como cliente registrado. Desempeñando el rol de cliente registrado. Como un cliente registrado.
Característica / Funcionalidad | Representa la función que el rol quiere o necesita hacer en el sistema que se está desarrollando. Puede diferenciarse entre acciones obligatorias u opcionales, utilizando la palabra puede o necesita para describir la acción. Por ejemplo: Necesito realizar búsquedas de productos por categorías. Puedo seleccionar una categoría para ver el número de productos que tiene asociado.
Razón / Resultado | Lo que el rol necesita lograr al ejecutar la acción. Este es el resultado de ejecutar la acción desde el punto de vista del rol. Este punto puede ser opcional, pues la historia puede documentarse sólo con la definición del rol y la acción (sin definir la consecuencia).
Número (#) de escenario | Número (ejemplo 1, 2, 3 ó 4), que identifica al escenario asociado a la historia.
Criterio de aceptación (título) | Describe el contexto del escenario que define un comportamiento. Por ejemplo, si se toma el ejemplo de búsquedas de productos por categoría, un posible ejemplo pudiera ser: Categoría sin productos asociados.
Contexto | Proporciona mayor descripción sobre las condiciones que desencadenan el escenario.
Evento | Representa la acción que el usuario ejecuta, en el contexto definido para el escenario.
Resultado / Comportamiento esperado | Dado el contexto y la acción ejecutada por el usuario, la consecuencia es el comportamiento del sistema en esa situación.