## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Historias de usuario y criterios de aceptación
Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
WDH-7 | Como clienta | Quiero que se documenten mis procesos actuales (AS-IS) | Para que el equipo entienda cómo funciona mi negocio hoy | Levantamiento AS-IS completado | Dado que el equipo ha llevado a cabo sesiones de levantamiento con la clienta | Cuando se registran todos los flujos y actividades detectadas | Entonces existe un documento inicial con los procesos AS-IS (diagramas) que refleja el estado actual
|  |  |  | Diagramas AS-IS entregados | Dado que se completó el levantamiento | Cuando se generan diagramas (p.ej. BPMN o flujo) y se alojan en repositorio | Entonces los diagramas están disponibles para revisión y edición por el equipo
|  |  |  | Validación AS-IS por la clienta | Dado que los diagramas AS-IS fueron presentados a la clienta | Cuando se realiza la reunión de validación y se recogen comentarios | Entonces la clienta aprueba (o solicita cambios) y la aprobación queda registrada en Jira/comentario o acta
WDH-37 | Como usuario | Quiero navegar fácilmente por la página | Para tener buena experiencia de compra | Ajustes UI/UX aplicados | Dado que se recibieron recomendaciones de usabilidad | Cuando se implementan los cambios acordados en la navegación | Entonces la navegación es coherente y los elementos principales accesibles
|  |  |  | Test de usabilidad superado | Dado que se definieron tareas de usabilidad (p.ej. encontrar producto) | Cuando usuarios realizan las tareas en test de usabilidad | Entonces la tasa de éxito y tiempos son aceptables y se registran issues mínimos
|  |  |  | Feedback corregido | Dado que se recogió feedback del cliente/usuarios | Cuando se aplican correcciones derivadas del test | Entonces los problemas reportados quedan resueltos y cerrados en Jira
WDH-30 | Como sistema | Quiero conectar frontend con backend | Para mostrar información actualizada | Endpoints configurable y documentado | Dado que el backend expone APIs necesarias | Cuando se publican endpoints y su documentación (URLs, métodos, payload) | Entonces el frontend puede consumirlos según la documentación
|  |  |  | Integración Front-Back exitosa | Dado que el frontend está implementado | Cuando el frontend realiza llamadas a los endpoints y procesa respuestas | Entonces la información en la interfaz refleja datos actualizados del backend
|  |  |  | Pruebas de integración completas | Dado que existen escenarios clave (listar productos, login, carrito) | Cuando se ejecutan pruebas end-to-end de integración | Entonces las pruebas pasan y no hay errores críticos en la comunicación
WDH-30 | Como administradora | Quiero gestionar productos (crear/editar/eliminar) | Para mantener catálogo actualizado | API CRUD de productos operativa | Dado que se definieron los endpoints CRUD | Cuando se realizan llamadas Create/Read/Update/Delete en ambiente de prueba | Entonces las operaciones CRUD funcionan y persisten en la BD
|  |  |  | Vista de gestión de productos implementada | Dado que existe API CRUD | Cuando el administrador usa la UI para crear/editar/eliminar productos | Entonces la UI realiza acciones y los cambios se reflejan en el catálogo
|  |  |  | Permisos de administrador validados | Dado que hay roles definidos | Cuando un usuario sin rol admin intenta acceder a la gestión | Entonces el acceso está bloqueado y solo admins pueden gestionar productos
WDH-17 | Como usuario | Quiero registrarme e iniciar sesión | Para comprar con una cuenta personalizada | API de usuarios implementada | Dado que se definieron endpoints de auth | Cuando se exponen endpoints de registro, login y gestión básica en el backend | Entonces los endpoints responden correctamente a peticiones (200/201) en ambiente de prueba
|  |  |  | Vistas de registro/login implementadas | Dado que el diseño está aprobado | Cuando se publica la interfaz de registro y login en frontend | Entonces el usuario puede completar formulario y enviarlo
|  |  |  | Validación y autenticación funcional | Dado que el usuario completa formulario con datos válidos | Cuando envía registro o login | Entonces se crea cuenta (registro) y el usuario recibe sesión/token (login) y es redirigido a su área privada
WDH-9 | Como clienta | Quiero ver prototipos de la página principal y catálogo | Para validar diseño antes del desarrollo | Mockup página principal creado | Dado que se definieron requerimientos de UI | Cuando se diseña y entrega el mockup de la página principal | Entonces existe un mockup funcional y con anotaciones listo para revisión
|  |  |  | Mockup catálogo creado | Dado que se definieron requerimientos del catálogo | Cuando se entrega el mockup del catálogo con estructura de producto | Entonces hay un mockup de catálogo disponible para pruebas de usabilidad
|  |  |  | Mockups validados por la clienta | Dado que los mockups están listos | Cuando la clienta realiza la validación en reunión | Entonces la clienta aprueba los mockups o deja comentarios registrados
WDH-13 | Como usuario | Quiero visualizar catálogo de productos con fotos y precios | Para conocer la oferta | Modelo de datos de producto definido | Dado que se requieren campos de producto (nombre, precio, fotos, stock, etc.) | Cuando el equipo documenta el esquema/modelo de datos | Entonces existe un documento de modelo de datos aprobado
|  |  |  | Vista catálogo implementada | Dado que el frontend recibe datos de productos | Cuando se desarrolla la vista que muestra foto, nombre y precio | Entonces la vista muestra correctamente productos de ejemplo
|  |  |  | Conexión catálogo-BD funcional | Dado que la base de datos contiene productos | Cuando el frontend realiza consultas y muestra datos reales | Entonces el catálogo muestra productos reales con fotos y precios actualizados
WDH-29 | Como clienta | Quiero visualizar los procesos futuros (TO-BE) | Para saber cómo operará la tienda online | Diseño TO-BE completado | Dado que el equipo ha diseñado propuestas de procesos futuros | Cuando se documentan los diagramas TO-BE y flujos asociados | Entonces existe documentación TO-BE que describe la operación de la tienda online
|  |  |  | Ajustes TO-BE integrados | Dado que la clienta entrega feedback sobre los TO-BE | Cuando se incorporan los cambios solicitados en los diagramas | Entonces la documentación TO-BE refleja el acuerdo final
|  |  |  | Validación TO-BE por la clienta | Dado que la documentación TO-BE está lista | Cuando se presenta en reunión de validación | Entonces la clienta aprueba la versión TO-BE y la aprobación queda registrada
WDH-42 | Como equipo de desarrollo | Quiero que exista un backlog inicial | Para priorizar y planificar funcionalidades | Backlog inicial creado en Jira | Dado que se definieron features/functionality iniciales | Cuando se crean issues/epics/stories en Jira con descripción mínima | Entonces el backlog inicial está visible en Jira
|  |  |  | Backlog priorizado con clienta | Dado que el backlog inicial existe en Jira | Cuando se realiza la sesión de priorización con la clienta | Entonces cada ítem tiene prioridad asignada y el orden queda reflejado en Jira (campo prioridad/label)
WDH-60 | Como clienta | Quiero que las historias de usuario tengan criterios de aceptación | Para saber qué se entregará | Criterios de aceptación añadidos a los HU | Dado que las historias están redactadas en Jira | Cuando se añade al menos un criterio verificable por historia (Dado/Cuando/Entonces) | Entonces cada HU tiene criterios claros y verificables en su campo correspondiente
|  |  |  | Validación de criterios con la clienta | Dado que los criterios fueron añadidos | Cuando se presentan y discuten con la clienta | Entonces la clienta aprueba o solicita ajuste y la aprobación/feedback queda registrado
WDH-57 | Como usuario | Quiero un sistema confiable y sin errores | Para que mi experiencia de compra sea satisfactoria | Backlog de bugs controlado | Dado que existe un registro de errores en Jira | Cuando se corrigen incidencias críticas y altas priorizadas | Entonces no quedan bugs de severidad crítica abiertos antes del release
|  |  |  | Retesting y estabilidad verificados | Dado que se aplicaron correcciones | Cuando se ejecutan pruebas de regresión final | Entonces todas las funciones críticas pasan y la versión es estable para producción
|  |  |  | Métricas de confiabilidad aceptables | Dado que se definieron métricas (p.ej. errores por sesión) | Cuando se monitorea la versión candidata | Entonces las métricas están dentro de los umbrales acordados (sin errores repetidos críticos)
WDH-52 | Como clienta | Quiero aprobar criterios de aceptación finales | Para validar el sistema | Checklist de aceptación completado | Dado que se definió checklist final | Cuando se completa la revisión con la clienta | Entonces existe un checklist con items marcados y observaciones registradas
|  |  |  | Firma/aceptación final de la clienta | Dado que el checklist está cumplido | Cuando la clienta firma o confirma por escrito la aceptación | Entonces la aceptación final queda registrada (firma, email o comentario en Jira)
WDH-46 | Como clienta | Quiero pruebas QA | Para asegurar que todo funcione antes de lanzarlo | Plan de pruebas documentado | Dado que se acordaron alcance y criterios de calidad | Cuando se redacta el plan de pruebas y la matriz de casos | Entonces existe un plan con casos, criterios de entrada/salida y prioridad
|  |  |  | Ejecución de pruebas QA | Dado que el plan está aprobado | Cuando se ejecutan los casos de prueba (funcionales/regresión) | Entonces los resultados quedan registrados (paso/fallo) y se reportan bugs en Jira
|  |  |  | Cierre de fallos críticos | Dado que se detectaron defectos | Cuando el equipo corrige y se vuelve a probar | Entonces no quedan defectos críticos abiertos
WDH-41 | Como usuario | Quiero pagar en línea con tarjeta/débito | Para finalizar compra | Integración con Mercado Pago o Transbank | Dado que se definió la pasarela de pago | Cuando se integra la pasarela en modo sandbox y se configuran credenciales de prueba | Entonces se pueden simular pagos de prueba correctamente
|  |  |  | Transacciones sandbox exitosas | Dado que se ejecutan pagos de prueba | Cuando se realiza un pago en entorno sandbox | Entonces la pasarela confirma la transacción y devuelve recibo
|  |  |  | Validación transacciones reales | Dado que se dispone de credenciales de producción | Cuando se ejecuta una transacción en etapa controlada | Entonces la transacción real se procesa y se registran comprobantes (y se manejan errores)
WDH-83 | Como comité | Quiero informe de retrospectiva final y acta de cierre | Para evaluar el proyecto | Informe de retrospectiva final entregado | Dado que finalizaron sprints y entregas | Cuando se redacta el informe con aprendizajes, métricas y acciones | Entonces el informe está compartido con stakeholders y archivado
|  |  |  | Acta de cierre y presentación final | Dado que el proyecto alcanzó su cierre | Cuando se prepara acta de cierre y presentación de resultados | Entonces la acta y la presentación son aprobadas por la clienta y el equipo y quedan registradas
WDH-79 | Como equipo | Quiero guía de despliegue y plan de continuidad | Para asegurar funcionamiento tras entrega | Guía de despliegue creada | Dado que hay un entorno de producción definido | Cuando se documentan pasos de despliegue, rollback y requisitos | Entonces existe una guía operativa reproducible para despliegues
|  |  |  | Plan de continuidad y respaldo | Dado que se definieron riesgos y SLA | Cuando se documentan procedimientos de continuidad, backup y recuperación | Entonces el plan permite restaurar el servicio y está validado por el equipo técnico
|  |  |  | Validación técnica de despliegue | Dado que la guía está lista | Cuando se realiza un despliegue de prueba o simulacro | Entonces el procedimiento completa con éxito y las lecciones quedan registradas
WDH-76 | Como clienta | Quiero manual de usuario | Para aprender a usar la página | Manual de usuario redactado | Dado que las funciones están desarrolladas | Cuando se crea la documentación con pasos, pantallas y ejemplos | Entonces existe un manual que cubre funcionalidades principales
|  |  |  | Validación del manual con la clienta | Dado que el manual está disponible | Cuando la clienta revisa y prueba las instrucciones | Entonces la clienta valida que el manual es claro y solicita correcciones si corresponde
WDH-72 | Como equipo | Quiero un Release Plan y burndown charts | Para monitorear avances | Plan de Lanzamiento | Dado que se definieron entregables y fechas | Cuando se documentan hitos, versiones y fechas en el plan | Entonces existe un Lanzamiento Plan accesible y aprobado
|  |  |  | Burndown charts implementados | Dado que se usan sprints para seguimiento | Cuando se configura y actualiza el burndown por sprint | Entonces se puede monitorear el progreso y se actualiza cada sprint
|  |  |  | Actualización periódica | Dado que el equipo trabaja en sprints | Cuando finaliza cada día/sprint se actualizan métricas | Entonces los burndowns reflejan el avance real y permiten acciones correctivas
WDH-68 | Como comité | Quiero arquitectura preliminar (Modelo 4+1) | Para evaluar robustez técnica | Documento 4+1 completo | Dado que se definieron vistas arquitectónicas | Cuando se redactan las 5 vistas (lógica, procesos, despliegue, desarrollo y escenarios) | Entonces el documento 4+1 está disponible para revisión técnica
|  |  |  | Revisión y aprobación por comité | Dado que el documento está publicado | Cuando el comité técnico revisa y aprueba (o solicita ajustes) | Entonces la arquitectura preliminar queda validada y los comentarios registrados
WDH-62 | Como equipo | Quiero acta de proyecto y definición de objetivos | Para establecer metas claras | Acta inicial redactada | Dado que se definieron objetivos y alcance | Cuando se redacta el acta y se documenta la visión del producto | Entonces existe el acta alojada y accesible para stakeholders
|  |  |  | Visión validada por stakeholders | Dado que el acta está disponible | Cuando los stakeholders revisan y aceptan la visión | Entonces la aceptación/feedback queda registrada y el documento actualizado