## Sheet1
ID | Categoría | Descripción | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Mitigación
RI-013 | Técnico | Bloqueo de base de datos (Database Locked) al usar SQLite con múltiples conexiones simultáneas | Alta | Alto | Alto | Migrar a PostgreSQL para producción o entorno de pruebas finales; SQLite no soporta alta concurrencia de escritura.
RI-014 | Seguridad | Inyección de Scripts (XSS) en comentarios o formulario de contacto | Media | Alto | Alto | Django escapa automáticamente los templates, pero se debe validar y sanitizar cualquier input en React antes de usar dangerouslySetInnerHTML.
RI-015 | Técnico | Fallo en la carga de imágenes por peso excesivo (Timeouts) | Alta | Medio | Alto | Implementar compresión de imágenes en el Backend (librería Pillow) al momento de subir la foto del producto.
RI-016 | Externo | Correos transaccionales (confirmación de pedido) marcados como SPAM | Alta | Medio | Alto | Configurar registros SPF/DKIM en el dominio del correo o usar un servicio como SendGrid/AWS SES en lugar de SMTP básico.
RI-017 | Usuario | Usuario olvida contraseña y el link de recuperación expira o no llega | Media | Alto | Medio | Asegurar que el token de recuperación tenga una validez razonable (ej. 1 hora) y mostrar mensaje claro de "Revisar Spam".
RI-018 | Técnico | Expiración del Token de sesión (JWT) justo antes de pagar | Media | Medio | Medio | Implementar lógica de "Refresh Token" silencioso en el Frontend o avisar al usuario antes de cerrar la sesión.
RI-019 | Negocio | Venta de productos con precio desactualizado (Admin cambia precio mientras Cliente compra) | Baja | Medio | Bajo | Validar el precio final en el Backend justo antes de crear la preferencia de MercadoPago, no confiar solo en el precio del carrito Frontend.
RI-020 | Infraestructura | Caída del servicio de internet durante la presentación (Efecto Demo) | Media | Crítico | Crítico | Tener un video grabado del flujo completo como respaldo y tener el entorno local (localhost) listo sin depender de la nube.
RI-021 | Técnico | Incompatibilidad de estilos (CSS) en navegador Safari (iOS/Mac) | Media | Bajo | Bajo | Usar herramientas como Autoprefixer en el build de Vite y probar en al menos un dispositivo Apple.
RI-022 | Seguridad | Fuerza bruta sobre el login de Administrador | Baja | Alto | Medio | Implementar limitación de intentos (Rate Limiting) en el endpoint de login desde Django.
RI-023 | Datos | Pérdida de integridad en 'Detalle Pedido' si se borra un Producto físico | Baja | Alto | Medio | Uso de Soft Delete (campo activo=False) en lugar de eliminar el registro de la DB.
RI-024 | Externo | Cambio de credenciales API MercadoPago por parte del dueño de la cuenta | Baja | Crítico | Alto | Centralizar credenciales en variables de entorno (.env) para cambiarlas rápido sin tocar código.
RI-025 | Técnico | Error 404 al recargar página interna (Rutas React) | Alta | Medio | Alto | Configurar el servidor web (Nginx/Apache/Django) para redirigir todas las rutas no encontradas al index.html (SPA Fallback).
RI-026 | Usuario | Cliente introduce RUT o Teléfono con formato inválido | Media | Bajo | Bajo | Usar expresiones regulares (Regex) en el Frontend para forzar formato antes de enviar al servidor.
RI-027 | Técnico | Fuga de memoria en el Frontend por componentes no desmontados | Baja | Bajo | Bajo | Uso correcto de useEffect (cleanup functions) en React para limpiar listeners o intervalos.
RI-028 | Negocio | Devolución de pago en MercadoPago no se refleja en el sistema | Media | Medio | Medio | Crear un proceso manual (Botón en Admin) para sincronizar estado del pedido consultando la API de MP si el webhook falló.
RI-029 | Seguridad | Exposición de información de depuración (Debug=True) en Producción | Media | Crítico | Alto | Asegurar que la variable de entorno DEBUG sea False en el servidor final para no mostrar stacktraces a los usuarios.
RI-030 | Técnico | Colapso de estilos al hacer zoom excesivo en el navegador | Baja | Bajo | Bajo | Uso de unidades relativas (rem/em) en lugar de pixeles fijos en CSS.
RI-031 | Externo | Fallo en la API de Mapas/Direcciones (si se implementa a futuro) | Baja | Medio | Bajo | Permitir ingreso manual de dirección como fallback si la autocompletación falla.
RI-032 | Legal | Incumplimiento de normativa de protección de datos (No hay TyC) | Media | Alto | Alto | Agregar checkbox obligatorio de "Acepto Términos y Condiciones" en el registro y checkout.