Capstone

SIGLAS Y SECCIÓN: 005D

NOMBRE DE LA SEDE: Antonio Varas

# Acta de Cierre de Proyecto Ágil

Integrantes:

Tushar Mirwani / 21.149.877-3

Diego Infantas / 21.532.547-4

Jean Pier Huansha / 26.841.686-2

Profesor:

CINDY BETZABE CONTADOR CISTERNA

20/11/2025

# Índice

Índice	2

Objetivos y Alcances del proyecto	3

Resumen de Entregables	4

Evaluación de calidad	5

Lecciones  aprendidas claves	6

Cierre Formal del Proyecto	7

Firmas de Aprobación	7

| Proyecto | Walun Digital Hub | Fecha de Inicio | 18 de Agosto | Fecha de Cierre(Planificada) | 8 de Diciembre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Patrocinador | Comité |  |  |  |  |
| Dueño del Productos | Marian Catharine Smith Pinto |  |  |  |  |
| Jefe de Proyecto | Tushar M. |  |  |  |  |

# Objetivos y Alcances del proyecto

Visión del producto(HU-62): El objetivo principal del proyecto fue entregar  una plataforma E-commerce funcional, documentada y válida para la operaciones .

Avance general: El proyecto cubrió el ciclo de vida completo , incluyendo:

Análisis y documentos de procesos (AS-IS Y TO-BE)

Definición de la arquitectura técnica (modelo 4 + 1)

Diseño y Prototipado de la experiencia de usuario

Desarrollo de la implementación  de la pasarela de pago

Desarrollo de funcionalidades claves

Integración del Front y Back-end

Aseguramiento de calidad , guías de despliegue y manuales de usuarios.

# Resumen de Entregables

El proyecto se completó al 100% del alcance planificado (109 puntos de historias ).Los siguientes entregables fueron finalizados y aprobados:

Documentación de Base

Acta de proyecto, visión del producto y backlog priorizado (HU-62, HU-42)

Documentación de procesos AS-IS y TO-BE (HU-07, HU-29)

Arquitectura preliminar (HU-68)

Funcionalidad del Cliente (Frontend)

Prototipos de página principal y catálogo (HU-09)

Vista de catálogo funcional con fotos y precios (HU-13)

Sistema de registro e inicio de sesión (HU-17)

Navegación y UI/UX mejoradas (HU-37)

Pasarela de pagos integrada y funcional (HU-41)

Funcionalidad de Administración (Backend)

Módulo para gestionar (Crear, Editar, Eliminar) productos (HU-22)

Entregables de Calidad y Operación (Sprint 7)

Sistema confiable y validado por QA (HU-46, HU-57)

Manual de Usuario para la administración (HU-76)

Guía de Despliegue y Plan de Continuidad de Negocio (HU-79)

Entregables de Cierre (Sprint 8)

Informe de Retrospectiva Final (HU-83)

Esta Acta de Cierre de Proyecto (HU-83)

# Evaluación de calidad

La fase de aseguramiento de la calidad (Sprint 7) fue exitosa y estabilizó el producto para su lanzamiento, con una alta tasa de cumplimiento en los criterios de aceptación críticos definidos.

Resumen de Pruebas (HU-46)

Se ejecutaron los casos de prueba definidos en la matriz, cubriendo la totalidad de los 30 Criterios de Aceptación del proyecto.

Se logró una cobertura del 90% de cumplimiento total (27/30 criterios), lo cual permitió validar el flujo completo de compra, la gestión administrativa y las integraciones principales.

Se realizaron pruebas adicionales de usabilidad y rendimiento en la pasarela de pago (Mercado Pago), las cuales resultaron exitosas.

# Lecciones  aprendidas claves

El análisis del proyecto (Sprint 8 - HU-83) arrojó las siguientes lecciones clave para futuros proyectos:

Qué Salió Bien:

Capacidad Técnica del Equipo: El equipo demostró tener la habilidad técnica para completar todas las funcionalidades complejas (arquitectura, pasarela de pago, CRUD) en los tiempos de desarrollo estimados.

Colaboración con el Cliente: La validación (HU-52) fue fluida y la retroalimentación fue clara, permitiendo alinear el producto final con la visión original.

Adaptabilidad: A pesar de los problemas de registro, el equipo logró consolidar y estabilizar el producto exitosamente en la fase final (S6 y S7).

Qué se Puede Mejorar:

Adherencia a la Herramienta (Jira): Este fue el principal problema del proyecto. El equipo falló en actualizar el estado de las tareas en Jira durante los Sprints 1-5. Esto generó una "deuda administrativa" que ocultó el progreso real, volvió inútiles los gráficos Burndown y causó una pérdida total de visibilidad para los stakeholders.

Estimación y Sobrecarga: La planificación inicial de los Sprints 1, 3 y 5 fue demasiado optimista (16-19 puntos). La falta de datos reales (debido al problema de registro) dificulta ajustar la capacidad real del equipo.

Acciones Correctivas para Futuros Proyectos:

"Regla de Oro": Actualización Diaria. Establecer como política obligatoria que el estado de las tareas en Jira debe reflejar la realidad al final de cada día de trabajo.

Visibilidad del Proceso: Los Burndown charts (HU-72) deben ser revisados por el Scrum Master y el Equipo en la reunión diaria (Daily Stand-up) para detectar inmediatamente si el registro está fallando.

Proteger la Calidad: Reservar siempre un sprint completo para QA y estabilización (como el Sprint 7) fue una decisión acertada que salvó al proyecto de los problemas de visibilidad anteriores.

| N° | Criterio de Aceptación | Estado | Acción Tomada / Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | El sistema muestra un mensaje claro si el usuario ya existe. | No Cumple | Defecto crítico pendiente. El error mostrado es técnico y no amigable, afectando la experiencia de usuario al intentar registrar un correo duplicado |
| 26 | El tiempo de carga inicial del sitio es menor a 3 segundos. | No Aprobado | La prueba de rendimiento no cumplió el objetivo de los 3 segundos en condiciones estables, lo que indica una necesidad de optimización en el despliegue final o configuración del servidor |
| 14 | Se genera una orden de despacho al confirmar el pedido (Bluexpress). | Cumple Parcialmente | La solicitud a la API de Bluexpress fue implementada, pero la respuesta real y su manejo necesitan validación en el entorno de producción final |
| 24 | CORS y variables de entorno están configurados correctamente. | Cumple Parcialmente | Persisten errores intermitentes de acceso en entornos de prueba, lo que requiere una revisión final exhaustiva en el servidor de producción para evitar bloqueos |

# Cierre Formal del Proyecto

El proyecto ha cumplido con el 100% del alcance planificado (109 puntos de historia), los entregables han sido validados la clienta y el equipo de proyecto ha transferido la documentación de soporte (Manuales, Guías) al equipo de Operaciones.

Se declara formalmente el cierre del proyecto "Plataforma E-commerce".

# Firmas de Aprobación

[Marian Catharine Smith Pinto]Clienta Fecha: 08/12/2025

[Comité] Patrocinador del Proyecto Fecha: 08/12/2025

[Tushar M.] Jefe de Proyecto / Scrum Master Fecha: 08/12/2025