Capstone

SIGLAS Y SECCIÓN: 005D

NOMBRE DE LA SEDE: Antonio Varas

# Informe de Retrospectiva Final

Integrantes:

Tushar Mirwani / 21.149.877-3

Diego Infantas / 21.532.547-4

Jean Pier Huansha / 26.841.686-2

Profesor:

CINDY BETZABE CONTADOR CISTERNA

20/11/2025

# Índice

Índice	2

Objetivo de la Retrospectiva	3

Lo que Salió Bien	3

Lo que No Salió Bien	3

Acciones de Mejora	4

# Objetivo de la Retrospectiva

Analizar el ciclo de vida completo del proyecto (Sprints 1-8) para identificar patrones de éxito y desafíos sistémicos. El objetivo es generar lecciones aprendidas concretas y acciones de mejora para futuros proyectos.

# Lo que Salió Bien

Competencia Técnica y Resiliencia: A pesar de los desafíos de proceso, el equipo demostró una alta capacidad técnica. Entregaron funcionalidades complejas (Arquitectura 4+1, Pasarela de Pagos, Conexión Front-Back) y lograron estabilizar todo el producto en la fase final

Colaboración con el Cliente : La validación de los criterios de aceptación (HU-52) fue un éxito. La "Clienta" estuvo involucrada y proporcionó retroalimentación clara, lo que aseguró que el producto final estuviera alineado con su visión.

Decisión de Estabilización (Sprint 7): La decisión de dedicar un sprint completo (Sprint 7) exclusivamente al QA y la corrección de errores (bugs) fue fundamental. Esta "fase de estabilización" fue lo que permitió entregar un producto de calidad a pesar de los problemas de visibilidad anteriores.

Documentación Final (Sprints 7 y 8): El equipo completó con éxito toda la documentación de soporte (Manual de Usuario, Guía de Despliegue) y los artefactos de cierre (Acta de Cierre), asegurando una transferencia limpia a Operaciones.

# Lo que No Salió Bien

El Problema Central: La Falla de Adherencia a la Herramienta (Jira)

Este fue el desafío más grande y sistémico del proyecto.

Descripción del Problema: Durante los Sprints 1 al 5, el equipo de desarrollo sí completó las tareas técnicas en los plazos estimados. Sin embargo, fallaron sistemáticamente en actualizar el estado de dichas tareas en la herramienta de gestión (Jira), dejándolas en estado "Por Hacer" o "En Curso".

Consecuencias Directas:

Pérdida Total de Visibilidad: El Product Owner, el Comité y el propio Scrum Master quedaron "ciegos" al progreso real. El avance técnico era invisible para la gestión del proyecto.

Métricas Engañosas (El "Big Bang"): Los gráficos Burndown (implementados en HU-72) se volvieron inútiles. Mostraban 0% de progreso durante meses, para luego saltar verticalmente al 100% el 9 de noviembre. Esto no reflejaba la realidad del trabajo incremental, sino un "Big Bang administrativo" cuando el equipo finalmente actualizó la herramienta.

Invalidación de la Velocidad: Fue imposible calcular la velocidad real del equipo (Velocity), lo que nos llevó a planificar "a ciegas" y a sobrecargar los Sprints 7 y 8 (planificando 21 y 3 puntos respectivamente, sin datos históricos reales).

Desconexión Proceso-Herramienta: El equipo trató a Jira como una tarea administrativa "extra" al final del proyecto, en lugar de usarla como la "fuente única de verdad" del día a día.

# Acciones de Mejora

Basado en el problema central, las acciones para el próximo proyecto deben centrarse en la disciplina del proceso y la visibilidad.

| Acción | "Regla de Oro: El Trabajo No Está Hecho Hasta que Esté en Jira" |
| --- | --- |
| Qué | Institucionalizar que la "Definición de Hecho" (Definition of Done) de una tarea incluye su actualización en la herramienta. Si no está en Jira, no se considera terminada |
| Cómo | La actualización de tareas debe ser parte del trabajo diario, no una tarea de viernes |

| Acción | Usar las Métricas en la Reunión Diaria (Daily Stand-up) |
| --- | --- |
| Qué | El Scrum Master debe proyectar el gráfico Burndown del Sprint al inicio de cada Daily Stand-up |
| Por qué | Para que el equipo vea el impacto de sus actualizaciones (o la falta de ellas). Si el gráfico no se ha movido, la primera pregunta del Scrum Master debe ser: "¿Qué tareas se completaron ayer que no se reflejan aquí?". Esto crea un ciclo de retroalimentación inmediato |

| Acción | Planificación Basada en Evidencia |
| --- | --- |
| Qué | Utilizar la velocidad demostrada y registrada (no la deseada) para planificar los siguientes sprints. Empezar con menos puntos y ajustar hacia arriba si hay capacidad, en lugar de sobrecargar y fallar |

| Acción | "Sprint de Auditoría" a mitad de proyecto |
| --- | --- |
| Qué | A mitad de un release largo, realizar una mini-retrospectiva enfocada únicamente en el "proceso y la herramienta" para detectar si estamos repitiendo los mismos errores de registro |